## 프로젝트WBS
Interior Finish Cost & Energy Analysis 프로젝트 WBS | [7 empty] | 실적기준일 : | 2026-10-10 | [7 empty] | SPI | 209.5% | (양호)
단계 |  |  |  | TASK | 담당 |  | 산출물 | 계획 시작일 | 예상 완료일 | 실제 시작일 | 실제 완료(예정)일 | 계획 기간 | 실제 기간 | 계획 진행 | 실제 진행 | 계획 완료율 | 작업 완료율 | 프로젝트 실적 |  | 6일 개발 일정
[5 empty] | 팀원 A | 팀원 B | [11 empty] | 진척율 | 달성율 | 26. 10월
| 가중치 | 수행단계 | [5 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 44 | 96 | 21 | 44 | 47.73% | 100% | 100% | 52.27% | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13
1 | 15% | 준비/분석/기획/SRS | 기획 | 프로젝트 범위, 일정, 역할 분담 | 박봉현 | 이영노 | 프로젝트 계획서 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | ■
|  |  | 요구사항 | SRS 작성 및 FR, NFR, UI, TC 범위 확정 | 박봉현 | 이영노 | SRS v1.3 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | ■
|  |  | 환경 | Unity 프로젝트 및 개발 환경 준비 | 박봉현 | 이영노 | Unity 기본 프로젝트 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | ■
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 15% | 클래스 설계 | 분류 | 현재 구현 기준 핵심 클래스 분류와 책임 정의 | 박봉현 |  | 클래스 분류표 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | ■
|  |  | 데이터 | RoomData, FinishData, EnergyStandardData 설계 |  | 이영노 | 데이터 클래스 설계 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | ■
|  |  | 기능 | Player, Interaction, Manager 클래스 설계 |  | 이영노 | 기능 클래스 설계 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | ■
|  |  | UI | UI와 결과 처리 클래스 연계 설계 | 박봉현 |  | Class Diagram v1.3 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | ■
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | 40% | 구현 | 데이터 | 제품 단가, 선언 열저항, 색상 견본 데이터 정리 |  | 이영노 | FinishData와 제품 색상 견본 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | 데이터 | IFCE 원본을 사용한 Studio, Two-Room, Three-Room Prefab 구성 | 박봉현 |  | 분석용 Room Prefab 3종 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-01 | Room Type 선택 UI 기능 구현 |  | 이영노 | UI-01 Room 선택 기능 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-02 | Room Type 3D 표시와 중앙 시작 지점 적용 |  | 이영노 | Room Prefab 생성과 시작 지점 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-03 | 1인칭 이동과 3D Room 화면 구현 |  | 이영노 | PlayerInteraction과 UI-02 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | 데이터 | Room, 제품, 냉난방 기준 데이터 구성 |  | 이영노 | ScriptableObject 데이터 에셋 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-04 | 벽 제품 전체 변경과 초기화 | 박봉현 |  | 벽 전체 Material 변경 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-05 | 바닥 제품 전체 변경과 초기화 | 박봉현 |  | 바닥 전체 Material 변경 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-06 | 천장 제품 전체 변경과 초기화 | 박봉현 |  | 천장 전체 Material 변경 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-08 | 욕실, 화장실, 발코니와 보호 패널 변경 제외 | 박봉현 |  | 제외 공간 보호 설정 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-07 | Window Covering 변경과 초기화 | 박봉현 |  | 블라인드와 커튼 통합 기능 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | UI-03 | 선택 제품 색상 견본, 가격, 열저항 표시 UI | 박봉현 |  | UI-03 제품 정보 패널 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-09 | 제품 구매비 계산과 UI-04 구현, 공사비 제외 |  | 이영노 | 제품비 견적 모듈과 UI-04 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | FR-04~08 | 중앙 Crosshair와 Raycast 탐지 구현 |  | 이영노 | Raycast 상호작용 기본 구조 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-04 | 벽 카테고리 전체 변경 기능 구현 |  | 이영노 | 벽 전체 Material 변경 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-05 | 바닥 카테고리 전체 변경 기능 구현 |  | 이영노 | 바닥 전체 Material 변경 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-06 | 천장 카테고리 전체 변경 기능 구현 |  | 이영노 | 천장 전체 Material 변경 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-07 | Window Covering 모델 변경 기능 구현 |  | 이영노 | 블라인드와 커튼 visualPrefab 변경 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-08 | 제외 공간과 보호 패널의 FinishTarget 분리 |  | 이영노 | 변경 제외 대상 설정 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-04~08 | 좌클릭 다음 제품, 우클릭 초기화 구현 |  | 이영노 | FinishTarget 상호작용 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | UI-03 | 현재 선택 제품명과 상세 정보 표시 구현 |  | 이영노 | UI-03 제품 정보 표시 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-10 | 비교 제품과 선택 제품의 선언 열저항 직접 비교 구현 |  | 이영노 | 제품 열저항 비교 기능 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-11 | 난방과 냉방 사용량을 분리 계산하고 연간 값으로 합산 |  | 이영노 | 연간 냉난방 사용량 계산 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-12 | 난방과 냉방 단가를 적용한 연간 비용 계산 |  | 이영노 | 연간 냉난방 비용 계산 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-13 | 비교 제품 대비 예상 연간 절감액 계산 |  | 이영노 | 절감액 계산 기능 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-14 | 제품 구매비와 연간 절감액으로 투자 회수기간 계산 |  | 이영노 | 회수기간 계산 기능 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-10~14 | 냉난방 분석 결과 UI-05 연동 구현 |  | 이영노 | 에너지 분석 화면 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-15 | 선택 제품 전체 초기화 기능 구현 |  | 이영노 | 제품 초기화 기능 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-15 | 제품비와 냉난방 분석 결과 초기화 기능 구현 |  | 이영노 | 계산 결과 초기화 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-16 | 제품 구매비 결과 UI-06 연동 구현 |  | 이영노 | 결과 요약 화면 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | FR-16 | 제품명, 냉난방 사용량, 비용, 절감액, 회수기간 UI-06 연동 |  | 이영노 | 화면 안에 표시되는 최종 결과 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
4 | 15% | 테스트/통합 | TC-01~09 | Room, 이동, 제품 변경, 제품 구매비 기능 테스트 | 박봉현 |  | TC-01~TC-09 결과 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | ■
|  |  | TC-10~16 | 냉난방 계산, 초기화, 결과 화면 테스트 | 박봉현 |  | TC-10~TC-16 결과 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | TC-17~26 | 성능, 사용성, 호환성, 안정성, 확장성 결과 정리 | 박봉현 |  | TC-17~TC-26 통과와 미실시 기록 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | ■
|  |  | 통합 | UI-01~UI-06 통합과 결함 수정 |  | 이영노 | 통합 실행 확인 결과 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | ■
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | 15% | 문서화 /최종검수 | NFR | Unity Editor 수동 실행과 NFR 점검, 미실시 항목 기록 | 박봉현 | 이영노 | NFR 점검 기록과 체크리스트 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | ■
|  |  | 문서 | SRS, Class Diagram, WBS와 작업 기록 갱신 | 박봉현 | 이영노 | SRS v1.3, Diagram, WBS, WORK_LOG | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | ■
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | ■
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 44 | 96 | 21 | 44 | 47.73% | 100% | 100% | 52.27%
Formulas:
계획 시작일 = MIN([계획 시작일, row below]:K58)
예상 완료일 = MAX([예상 완료일, row below]:L58)
실제 시작일 = MIN([실제 시작일, row below]:M58)
실제 완료(예정)일 = MAX([실제 완료(예정)일, row below]:N58)

## 휴일
휴일
2026-07-17 | 제헌절